**ОТЧЕТ**

**О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ «Проверка законности, результативности и эффективности использования средств районного бюджета, выделенных по районной целевой программе «Профилактика наркомании и противодействие незаконному обороту наркотиков на территории Грачевского района на 2013-2015 годы»**

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 2.3. плана работы Контрольно-счетной комиссии Грачевского муниципального района Ставропольского края (далее – КСК) на 2015 год, приказ председателя КСК от 22.04.2015 № 30.

2. Предмет контрольного мероприятия:

- нормативные правовые акты и иные распорядительные документы, первичные бухгалтерские документы, обосновывающие операции со средствами районного бюджета, выделенными на проведение мероприятий по реализации Программы;

- отчеты о реализации мероприятий программы и эффективности использования финансовых средств;

- иные документы и материалы, необходимые для проведения контрольного мероприятия.

3. Объекты контрольного мероприятия: администрация Грачевского муниципального района Ставропольского края, отдел образования администрации Грачевского муниципального района, отдел культуры администрации Грачевского муниципального района, МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7» с. Старомарьевка.

4. Срок проведения контрольного мероприятия: 05 по 29 мая 2015 года.

5. Цель контрольного мероприятия: установление законности, результативности и эффективности использования средств районного бюджета, выделенных по районной целевой программе «Профилактика наркомании и противодействие незаконному обороту наркотиков на территории Грачевского района на 2013-2015 годы».

6. По результатам контрольного мероприятия установлено следующее:

- Районная целевая программа «Профилактика наркомании и противодействие незаконному обороту наркотиков на территории Грачевского района на 2013-2015 годы» (далее – Программа) разработана на основании ФЗ № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» и утверждена постановлением администрации Грачевского муниципального района от 19.10.2012 № 689;

- Разработчиком программы является отдел социального развития администрации Грачевского муниципального района Ставропольского края;

- Общее руководство и контроль за исполнением мероприятий Программы осуществляет заказчик-координатор Программы - администрация Грачевского муниципального района;

- На момент проведения проверки общий объем финансирования Программы составил 340,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 2013 г. – 250,0 тыс. рублей; 2014 г. – 37,00 тыс. рублей, 2015 год – 53,00 тыс. рублей;

- Действие Программы было досрочно прекращено в феврале 2014 года постановлением администрации Грачевского муниципального района от 07.02.2014 № 55 в связи с разработкой администрацией Грачевского муниципального района муниципальных программ;

- За период действия Программы, т.е. в 2013 г., Программа исполнена в сумме 249,91 тыс. рублей – или на 99,96% к объемам, утвержденным паспортом Программы и на 99,96% к объемам, утвержденным решениями о бюджете Грачевского муниципального района на 2013 год;

- Согласно данным пояснительно записки к отчету о выполнении районной целевой программы «Профилактика наркомании и противодействие незаконному обороту наркотиков на территории Грачевского района на 2013-2015 годы» за 2013 удалось достичь всех запланированных показателей. При этом по показателю «Рост числа подростков и молодежи, вовлеченных в профилактические мероприятия» достигнуто значительное превышение достигнутых значений над плановыми;

- По результатам проверки первичных бухгалтерских документов, подтверждающих расходование денежных средств на проведение мероприятий Программы в 2013 году, установлено следующее:

* по администрации Грачевского муниципального района нарушения методологии применения бюджетной классификации, установленной приказом Минфина России от 21.12.2012 № 171н «Об утверждении указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации», выразившееся в планировании и осуществлении расходов по ненадлежащему коду бюджетной классификации на сумму 90465,20 рублей;
* по отделу образования нарушение пункта 213 Инструкции № 157н на сумму 5000,00 рублей;
* по МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7 с. Старомарьевка выявлены нарушения методологии применения бюджетной классификации, установленной приказом Минфина России от 21.12.2012 года № 171н «Об утверждении указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации», выразившиеся в планировании и осуществлении расходов по ненадлежащему коду бюджетной классификации на сумму 400,00 рублей и нарушения Инструкции № 157н на сумму 1200,00 рублей.

7. Возражения или замечания руководителей или иных уполномоченных должностных лиц объектов контрольного мероприятия на результаты контрольного мероприятия не поступали.

8. Предложения:

1. По результатам проведенного контрольного мероприятия направить информацию в Совет Грачевского муниципального района и главе администрации Грачевского муниципального района; разместить в сети Интернет по адресу: http://adm-grsk.ru.

2. С целью устранения и недопущения в дальнейшем нарушений и недостатков, выявленных в ходе контрольного мероприятия, направить представление Контрольно-счетной комиссии в администрацию Грачевского муниципального района.

3. Направить копии материалов проверки в прокуратуру Грачевского района.