УТВЕРЖДЕН

приказом председателя

Контрольно-счетной комиссии

Грачевского муниципального района Ставропольского края

от 10 января 2013г. № 1

СОД

ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ КОМИССИИ

ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

2013 год

Содержание

1.  Общие положения                                                                                                 3

2. Плановые документы контрольно-счетной комиссии	                                  4

3. Формирование и утверждение плановых документов   контрольно-счетной комиссии                                                                                                                       4

4. Форма, структура и содержание плановых документов контрольно-счетной комиссии                                                                                                                       6

5. Корректировка плановых документов контрольно-счетной комиссии             6

6. Контроль исполнения плановых документов контрольно-счетной комиссии  7

7. Приложение № 1. Примерная форма плана работы контрольно-счетной комиссии на год                                                                                                         8

8. Приложение № 2. Примерная форма плана работы контрольно-счетной комиссии на текущий период                                                                                   10

1. Общие положения

1.1. Стандарт организации деятельности СОД «Планирование работы Контрольно-счетной комиссии Грачевского муниципального района Ставропольского края» (далее – Стандарт) подготовлен в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Положением о Контрольно-счетной комиссии Грачевского муниципального района Ставропольского края.

1.2. Целью Стандарта является установление общих принципов, правил и процедур планирования работы Контрольно-счетной комиссии Грачевского муниципального района Ставропольского края (далее – Контрольно-счетной комиссии) для обеспечения эффективной организации осуществления внешнего муниципального финансового контроля и выполнения полномочий контрольно-счетной комиссии.

1.3. Задачами настоящего Стандарта являются:

- определение целей, задач и принципов планирования;

- установление порядка формирования и утверждения планов Контрольно-счетной комиссии;

- определение требований к форме, структуре и содержанию планов работы Контрольно-счетной комиссии;

- установление порядка корректировки и контроля исполнения планов работы Контрольно-счетной комиссии.

1.4. Планирование осуществляется с учетом всех видов и направлений деятельности Контрольно-счетной комиссии.

1.5. Задачами планирования являются:

- определение приоритетных направлений деятельности Контрольно-счетной комиссии;

- формирование  и утверждение планов работы Контрольно-счетной комиссии.

1.6. Целью планирования является обеспечение эффективности и производительности работы Контрольно-счетной комиссии.

1.7. Планирование должно основываться на системном подходе в соответствии со следующими принципами:

- сочетания годового и текущего планирования;

- непрерывности планирования;

- комплексности планирования (по всем видам и направлениям деятельности Контрольно-счетной комиссии);

- рациональности распределения трудовых, финансовых, материальных и иных ресурсов, направляемых на обеспечение выполнения задач и функций Контрольно-счетной комиссии;

- периодичности проведения мероприятий на объектах контроля;

- координации планов работы Контрольно-счетной комиссии с планами работы других органов финансового контроля.

1.8. Планирование должно обеспечивать эффективность использования бюджетных средств, выделяемых Контрольно-счетной комиссии, а также эффективность использования трудовых, материальных, информационных и иных ресурсов.

2. Плановые документы Контрольно-счетной комиссии

2.1. В Контрольно-счетной комиссии формируются и утверждаются следующие основные плановые документы:

- план работы контрольно-счетной комиссии на год;

- план работы контрольно-счетной комиссии на текущий период (квартал).

2.2. Плановые документы Контрольно-счетной комиссии должны быть согласованы между собой и не противоречить друг другу.

2.3. Планы работы Контрольно-счетной комиссии на годовой и текущий период формируются исходя из необходимости обеспечения всех полномочий Контрольно-счетной комиссии, предусмотренных действующим законодательством, всестороннего системного контроля за исполнением бюджета Грачевского муниципального района и управлением муниципальным имуществом.

Годовой план Контрольно-счетной комиссии определяет перечень контрольных, экспертно-аналитических и иных мероприятий, планируемых к проведению в контрольно-счетной комиссии  в очередном году. Указанный план утверждается председателем Контрольно-счетной комиссии.

Текущий план работы контрольно-счетной комиссии, как правило,  определяет (уточняет, конкретизирует) основные мероприятия на квартал в соответствии с годовым планом. Текущий план утверждается председателем Контрольно-счетной комиссии.

3. Формирование и утверждение плановых документов

Контрольно-счетной комиссии

3.1. Формирование и утверждение плановых документов Контрольно-счетной комиссии осуществляется с учетом нормативно-правовых актов муниципального образования, положений Регламента Контрольно-счетной комиссии, настоящего Стандарта.

3.2. Плановые документы Контрольно-счетной комиссии подлежат утверждению до начала планируемого периода.

3.3. Обязательному рассмотрению при подготовке проекта годового плана подлежат:

- предложения главы муниципального района;

- предложения депутатов, комитетов, комиссий Совета Грачевского муниципального района;

- предложения главы администрации.

3.4. Подготовка предложений о проведении мероприятий с участием других контрольных и правоохранительных органов осуществляется в порядке, предусмотренном заключенными соглашениями с указанными органами.

3.6. При определении перечня мероприятий и сроков их реализации по возможности осуществляется координация планов работы Контрольно-счетной комиссии с планами работы других органов финансового контроля.

3.7. Предложения по контрольным и экспертно-аналитическим мероприятиям, предлагаемые в проект годового плана работы должны учитывать:

- вид мероприятия (контрольное или экспертно-аналитическое) и его наименование;

- перечень объектов контрольного мероприятия (наименование проверяемых органов, организаций) либо необходимость ответственному исполнителю самостоятельно установить перечень объектов проверки;

- планируемые сроки проведения мероприятия;

- проверяемый период;

- наличие рисков в рассматриваемой сфере формирования или использования средств бюджета муниципального образования, муниципальной собственности и (или) деятельности объектов мероприятия, которые потенциально могут приводить к негативным результатам;

- объем муниципальных средств, подлежащих контролю в данной сфере и (или) используемых объектами мероприятия;

- сроки и результаты проведения предшествующих контрольных мероприятий в данной сфере и (или) на данных объектах.

- данные о планируемых трудовых затратах на его проведение, рассчитанные исходя из численности исполнителей и срока проведения мероприятия.

Наименование планируемого контрольного или экспертно-аналитического мероприятия должно иметь четкую, однозначную формулировку его предмета, который обязан соответствовать полномочиям Контрольно-счетной комиссии, установленным действующим законодательством.

3.8. При определении планируемого срока проведения контрольного (экспертно-аналитического) мероприятия необходимо учитывать сроки проведения всех его этапов (подготовительного, основного и заключительного).

Срок исполнения контрольных мероприятий, целью которых является определение законности и целевого использования муниципальных средств (финансовый аудит) не должен превышать 3 месяцев.

Планируемый срок исполнения аудита эффективности не должен превышать 12 месяцев.

Срок исполнения экспертно-аналитического мероприятия не должен превышать 6 месяцев.

Срок проведения контрольных действий непосредственно на одном объекте, как правило, не должен превышать 45 календарных дней.

3.9. Планирование проведения контрольных мероприятий на одном объекте в различные периоды времени в течение одного календарного года, как правило, не допускается.

В случае необходимости проведения в планируемом периоде контрольных действий на одном объекте контроля по нескольким направлениям деятельности контрольно-счетной комиссии  указанные действия планируются к проведению в рамках одного комплексного мероприятия.

3.10. Проект годового плана должен формироваться таким образом, чтобы он был реально выполним, и создавал условия для качественного исполнения планируемых мероприятий в установленные сроки.

3.11. Председатель организует обсуждение проекта годового плана с главой Грачевского муниципального района.

3.12. План работы Контрольно-счетной комиссии на год с учетом поступивших предложений рассматривается председателем.  Председатель вносит в него (при необходимости) уточнения и изменения и принимает решение об его утверждении.

3.13. План работы на текущий период утверждается председателем Контрольно-счетной комиссии.

4. Форма, структура и содержание плановых документов

Контрольно-счетной комиссии

4.1. План работы Контрольно-счетной комиссии имеют табличную форму, соответствующую примерным формам:

- план работы Контрольно-счетной комиссии на год (приложение №1);

- план работы Контрольно-счетной комиссии на квартал (приложение №2);

4.2. Планы работы содержат согласованные по срокам и ответственным исполнителям перечни планируемых мероприятий.

4.3. Наименования разделов, подразделов и комплексов мероприятий плана работы Контрольно-счетной комиссии на год должны отражать осуществление контрольной, экспертно-аналитической, информационной и иных видов деятельности, а также мероприятий по обеспечению деятельности контрольно-счетной комиссии.

4.4. В графе «Наименование мероприятия» отражаются наименования планируемых мероприятий. По контрольным мероприятиям в данной графе указываются также вид и объекты мероприятия. По экспертно-аналитическим мероприятиям – вид мероприятия.

4.5. В плане работы Контрольно-счетной комиссии на год в графе «Время проведения мероприятия» указывается месяц начала мероприятия. В квартальном плане работы в данной графе указывается месяц начала и месяц окончания мероприятия.

4.6. В графе «Ответственный исполнитель» фамилия,  инициалы ответственных лиц.

5. Корректировка плановых документов Контрольно-счетной комиссии

5.1. Корректировка планов работы осуществляется в порядке, предусмотренном для их утверждения.

5.2.  Предложения по корректировке планов работы Контрольно-счетной комиссии могут вноситься  в случаях:

- изменения федерального или регионального законодательства, нормативно-правовых актов муниципального образования;

- выявления в ходе подготовки или проведения контрольного (экспертно-аналитического) мероприятия существенных обстоятельств, требующих изменения наименования, перечня объектов, сроков проведения мероприятия;

- реорганизации, ликвидации, изменения организационно-правовой формы объектов мероприятия;

- отвлечения сотрудников, участвующих в проведении запланированного мероприятия на дополнительные мероприятия;

- возникновения проблем с формированием состава непосредственных исполнителей мероприятия вследствие оргштатных мероприятий, продолжительной болезни, увольнения сотрудников Контрольно-счетной комиссии, участвующих в проведении мероприятия, и невозможности их замены другими сотрудниками.

- информации правоохранительных органов;

- обращений главы муниципального образования, депутатов законодательного (представительного) органа местного самоуправления, исполнительного органа местного самоуправления.

При подготовке предложений об изменении Плана работы Контрольно-счетной комиссии необходимо исходить из минимизации его корректировки.

5.3. Корректировка планов работы Контрольно-счетной комиссии может осуществляться в виде:

изменения наименования мероприятий;

изменения перечня объектов мероприятия;

изменения сроков проведения мероприятий;

изменения состава, ответственных за проведение мероприятий;

исключения мероприятий из плана;

включения дополнительных мероприятий в план.

5.4. В случае принятия председателем решения о внесении изменений в План работы Контрольно-счетной комиссии на год соответствующие изменения вносятся в план работы Контрольно-счетной комиссии на квартал.

6. Контроль исполнения плановых документов

Контрольно-счетной комиссии

6.1. Основной задачей контроля исполнения плановых документов Контрольно-счетной комиссии является обеспечение своевременного, полного и качественного выполнения предусмотренных мероприятий.

6.2. Контроль исполнения годового и текущего плана работы Контрольно-счетной комиссии осуществляет председатель Контрольно-счетной комиссии.

Приложение № 1

к СОД по планированию работы

УТВЕРЖДЕН

приказом председателя

Контрольно-счетной комиссии

Грачевского муниципального

района Ставропольского края

от ________________ №_____

ПЛАН 
работы Контрольно-счетной комиссии Грачевского муниципального района Ставропольского края на 20__ год

| 1. Экспертно-аналитическое направление |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Содержание мероприятий |  |  | Время проведения |  |  | Основание для включения в план |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Контрольно-ревизионное направление |  |  |  |  |  |  |  |
| № п\п | Объект и содержание мероприятий |  |  | Время проведения |  |  | Основание для включения в план |
| 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Выполнение преданных полномочий по внешнему муниципальному финансовому контролю поселениями Грачевского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Контрольно-ревизионное направление |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Экспертно-аналитическое направление |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Организационно-методическая работа |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование мероприятия |  | Срок проведения |  |  | Ответственный исполнитель |  |
| 4.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 2

к СОД по планированию работы

УТВЕРЖДАЮ

Председатель

Контрольно-счетной комиссии

Грачевского муниципального

района Ставропольского края

_________ / О.В. Пономарева/

«___» ________ 20__ года

ПЛАН

работы Контрольно-счетной комиссии Грачевского муниципального района

на ___ квартал 20__ года

| № п/п | Проводимые мероприятия (разрабатываемые документы) | Дата проведения (срок исполнения) | Ответственный исполнитель | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |