|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 2  к решению Совета  Грачевского муниципального района Ставропольского края  от 14 августа 2020 года №\_\_\_\_\_ |

**Порядок ликвидации управления труда и социальной защиты населени**я **администрации Грачевского муниципального района Ставропольского края**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные  исполнители |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Уведомление регистрирующего органа о принятии решения о ликвидации управления труда и социальной защиты населения администрации Грачевского муниципального района Ставропольского края (далее - администрация муниципального района) с приложением такого решения в письменной форме и о формировании ликвидационной комиссии. | в течение трех рабочих дней после дня вступления в силу настоящего решения | руководитель  Ликвидационной комиссии по ликвидации управления труда и социальной защиты населения администрации Грачевского муниципального района Ставропольского края (далее – Ликвидационная комиссия) |
| 2. | Опубликование в журнале «Вестник государственной регистрации» сообщения о ликвидации администрации муниципального района, а также о порядке и сроке заявления требований его кредиторами. | не ранее представления уведомления о принятии решения о ликвидации в регистрирующий орган | руководитель  Ликвидационной комиссии |
| 3. | Принятие мер по выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также уведомление в письменной форме кредиторов о ликвидации администрации муниципального района. | в течение не менее двух месяцев с момента опубликования сообщения о ликвидации | Ликвидационная комиссия |
| 4. | Проведение инвентаризации имущества и обязательств, а также всех видов расчетов, в том числе по налогам и сборам и прочим платежам в бюджет и внебюджетные фонды. | до составления промежуточного ликвидационного баланса | Ликвидационная комиссия |
| 5. | Представление в налоговый орган расчета по страховым взносам за период с начала расчетного периода по день представления указанного расчета включительно. | до составления промежуточного ликвидационного баланса | Ликвидационная комиссия |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6. | Составление промежуточного ликвидационного баланса. | по истечении не менее чем двух месяцев с момента опубликования сообщения о ликвидации | Ликвидационная комиссия |
| 7. | Утверждение промежуточного ликвидационного баланса. | после окончания срока для предъявления требований кредиторами | учредитель юридического лица |
| 8. | Уведомление регистрирующего органа о составлении промежуточного ликвидационного баланса. | после его утверждения, но не ранее срока, установленного ч.4 ст.20 Федерального закона от 08 августа 2001 года №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» | Ликвидационная комиссия |
| 9. | Удовлетворение требований кредиторов ликвидируемой администрации муниципального района в порядке очередности, установленной статьей 64 Гражданского кодекса Российской Федерации. | в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения | Ликвидационная комиссия |
| 10. | Прекращение трудовых отношений с муниципальными служащими и работниками. | после создания исполнительно-распорядительного органа (администрации) Грачевского муниципального округа Ставропольского края, но не позднее \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | руководитель Ликвидационной комиссии |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 11. | Представление в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации сведений в соответствии с частью 3 статьи 11 Федерального закона от 01 апреля 1996 года №27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования». | в течение одного месяца со дня утверждения промежуточного ликвидационного баланса, но не позднее дня представления документов в регистрирующий орган | руководитель Ликвидационной комиссии |
| 12. | Составление ликвидационного баланса. | после завершения расчетов с кредиторами | Ликвидационная комиссия |
| 13. | Утверждение ликвидационного баланса. | после его составления | учредитель юридического лица |
| 14. | Передача имущества ликвидируемой администрации муниципального района, оставшегося после удовлетворения требований кредиторов, в казну городского округа. | после утверждения ликвидационного баланса | руководитель Ликвидационной комиссии |
| 15. | Подготовка и передача на хранение в муниципальный архив в упорядоченном состоянии документов, включенных в состав Архивного фонда Российской Федерации, документов по личному составу, а также архивных документов, сроки временного хранения которых не истекли. | по отдельному графику, но не позднее даты утверждения ликвидационного баланса | Ликвидационная комиссия |
| 16. | Представление в регистрирующий орган документов, предусмотренных статьей 21 Федерального закона от 08 августа 2001 года №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», для государственной регистрации ликвидации юридического лица. | после завершения мероприятий по ликвидации | руководитель  Ликвидационной комиссии |

Секретарь Совета

Грачевского муниципального

района Ставропольского края И.А. Сорокина