**Информация о контрольном мероприятии**

**«Проверка законности, результативности и эффективности использования средств районного бюджета, выделенных по районной целевой программе «Развитие культуры в Грачевском муниципальном районе Ставропольского края»**

Контрольно-счетной комиссией Грачевского муниципального района проведена проверка законности, результативности и эффективности использования средств районного бюджета, выделенных по районной целевой программе «Развитие культуры в Грачевском муниципальном районе Ставропольского края».

Цель контрольного мероприятия: установление законности, результативности и эффективности использования средств районного бюджета, выделенных по районным целевым программам «Развитие культуры в Грачевском муниципальном районе Ставропольского края на 2009-2012 годы» и «Развитие культуры в Грачевском муниципальном районе Ставропольского края на 2013-2015 годы».

Предмет контрольного мероприятия: муниципальная целевая программа «Развитие культуры в Грачевском муниципальном районе Ставропольского края на 2009-2012 годы» и «Развитие культуры в Грачевском муниципальном районе Ставропольского края на 2013-2015 годы» (далее – Программа), нормативные, распорядительные, финансовые, бухгалтерские, отчетные и иные документы и материальные ценности, подтверждающие расходование бюджетных средств.

Объект контрольного мероприятия: отдел культуры администрации Грачевского муниципального района Ставропольского края (далее – Отдел культуры).

Проверяемый период деятельности: 2011-2012 год, январь-август 2013 года.

В результате проведения контрольного мероприятия установлено следующее:

1. Районная целевая программа «Развитие культуры в Грачевском муниципальном районе Ставропольского края на 2009-2012 годы».

- Заказчиком Программы является администрация Грачевского муниципального района Ставропольского края;

- Разработчиком программы является администрация Грачевского муниципального района Ставропольского края;

- В нарушение ч.2 ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, программа утверждена на 67 дней позже срока, установленного п.30 Порядка разработки и реализации краевых целевых и ведомственных целевых программ, утвержденного постановлением Правительства Ставропольского края от 01.06.2009 г. № 149-п. (не позднее 31 июля 2009 года);

- Ресурсное обеспечение реализации Программы осуществляется за счет средств местного бюджета;

- В период действия Программы постановлениями администрации Грачевского муниципального района в нее дважды вносились изменения – в 2010 г. постановлением администрации Грачевского муниципального района № 218 от 15.09.2010 г., в 2011 г.- постановлением администрации Грачевского муниципального района № 193 от 27.05.2011 г. объемы финансирования мероприятий программы перераспределялись между источниками финансирования и этапами реализации программы без изменения общего объема финансирования Программы. При этом Решением Совета Грачевского муниципального района №300-II от 19.06.2012 г. были внесены изменения в бюджет Грачевского муниципального района на 2012 год. Данным решением был скорректирован объем финансовых средств, выделяемых на реализацию мероприятий Программы. В нарушение п.2 ст. 179.2 БК РФ Программа не была приведена в соответствие в установленные сроки;

- В целом по перечню программных мероприятий необходимо отметить, что мероприятия в ряде случаев сформулированы обобщенно, что не позволяет определить виды расходов и их цели и, соответственно, затрудняет осуществление контроля за целевым и эффективным расходованием бюджетных средств, направляемых на реализацию программы;

- На момент проведения проверки уточненный объем финансирования Программы составляет 5980 тыс. рублей, в т.ч. по годам: 2009 г. – 1504,1 тыс. рублей, 2010 год – 1771,1 тыс. рублей, 2011 год – 677,5 тыс. рублей (местный бюджет – 577,5 тыс. рублей, бюджеты поселений – 100,0 тыс. рублей), 2012 год – 2027,3 тыс. рублей (местный бюджет – 738,1 тыс. рублей, бюджеты поселений – 1289,2 тыс. рублей). При это решениями о бюджете на 2011 год предусмотрено за счет местного бюджета 577,5 тыс. рублей, на 2012 год – 1444,1 тыс. рублей, что не соответствует утвержденной Программе;

- В рамках реализации мероприятий программы произведены расходы на проведение торжественных приемов и оплату услуг организации праздничного стола. Данные расходы не соответствуют целям и задачам программы, направленным на сохранение и развитие культурного потенциала и культурного наследия Грачевского района и не увязаны с системой показателей и индикаторов, решаемым целевой программой. Указанные расходы произведены в нарушение принципов результативности и эффективности использования бюджетных средств, определенных статьей 34 Бюджетного кодекса РФ, а именно принцип результативности и эффективности использования бюджетных средств означает, что при составлении и исполнении бюджетов участники бюджетного процесса в рамках установленных им бюджетных полномочий должны исходить из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств или достижения наилучшего результата с использованием определенного бюджетом объема средств;

2.Районная целевая программа «Развитие культуры в Грачевском муниципальном районе Ставропольского края на 2013-2015 годы».

- Разработчиком программы является отдел культуры администрации Грачевского муниципального района Ставропольского края;

- В нарушение ч.2 ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, программа утверждена на 45 дней позже срока, установленного п.30 Порядка разработки и реализации районных целевых и ведомственных целевых программ (не позднее 30 сентября);

- Ресурсное обеспечение реализации Программы осуществляется за счет средств местного бюджета;

- Общее руководство и контроль за исполнением мероприятий Программы осуществляет разработчик Программы - отдел культуры администрации Грачевского муниципального района;

- В разделе 5 Программы отсутствует информация о процедуре обеспечения публичности (открытости) информации о значениях целевых индикаторов и показателей программы, результатах мониторинга реализации программы, мероприятиях программы и об условиях участия в них исполнителей мероприятий программы, а также о проводимых конкурсах и критериях определения их победителей (п. 22 Порядка Разработки и реализации районных целевых и ведомственных целевых программ);

- В разделе 6 Программы отсутствуют показатели оценки эффективности реализации программы (п. 23 Порядка Разработки и реализации районных целевых и ведомственных целевых программ);

- В приложении к постановлению администрации Грачевского муниципального района Ставропольского края № 749 от 14.11.2012 г. «Мероприятия и прогнозируемые объемы финансирования районной целевой программы «Развитие культуры в Грачевском муниципальном района Ставропольского края на 2013-2015 годы» отсутствует перечень мероприятий программы, которые предлагается реализовать в рамках укрепления материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и образовательных учреждений культуры Грачевского района Ставропольского края (п. 20 Порядка Разработки и реализации районных целевых и ведомственных целевых программ);

- Решением Совета Грачевского муниципального района «О бюджете Грачевского муниципального района Ставропольского кря на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» № 14-III от 23.11.2012 года предусмотрено стопроцентное финансирование мероприятий программы;

- Установлено, что в ряде случаев при проведении культурно-массовых мероприятий Отделом культуры закупка призов осуществляется через подотчетных лиц, т.е. за наличные денежные средства. При этом установлено нарушение Отделом культуры Инструкции по применению единого плана счетов бухгалтерского учета для государственных органов власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, утвержденной приказом Министерства финансов РФ от 01 декабря 2010г. № 157н (далее – Инструкции). В нарушение пункта 216 Инструкции «Сумма произведенных подотчетным лицом расходов, …, отражается путем уменьшения дебиторской задолженности подотчетного лица перед учреждением», производилась компенсация произведенных расходов без предварительной выдачи аванса подотчетному лицу;

- При проверке правильности списания призов и сувениров , врученных на культурно-массовых мероприятиях, установлено необоснованное списание подарков на сумму 44107,34 руб.: при проведении районного торжественного мероприятия, посвященного Дню местного самоуправления 23.04.2013г.списаны подарки по акту, который был подписан комиссионно, но не подтвержден подписями лиц, получивших подарки; при проведении XVII фестиваля художественного творчества детей с ограниченными возможностями здоровья 31.05.2013г. списаны подарки по акту, который был подписан комиссионно, но не подтвержден подписями лиц, получивших подарки.

Заключение по результатам контрольного мероприятия направлено Совету депутатов Грачевского муниципального района и администрации Грачевского муниципального района.

С целью устранения и недопущения в дальнейшем нарушений и недостатков, выявленных в ходе контрольного мероприятия, направлено представление Контрольно-счетной комиссии в Отдел культуры

Председатель контрольно-счетной комиссии Грачевского муниципального района

Ставропольского края О.В.Пономарева