**Информация о контрольном мероприятии**

**«Проверка законности, результативности и эффективности использования средств районного бюджета, выделенных по районной целевой программе «Развитие муниципальной службы в Грачевском муниципальном районе Ставропольского края на 2011-2013 годы»**

Контрольно-счетной комиссией Грачевского муниципального района проведен проверка законности, результативности и эффективности использования средств районного бюджета, выделенных по районной целевой программе «Развитие муниципальной службы в Грачевском муниципальном районе Ставропольского края на 2011-2013 годы».

Цель контрольного мероприятия: установление законности, результативности и эффективности использования средств районного бюджета, выделенных по районным целевым программам «Развитие муниципальной службы в Грачевском муниципальном районе Ставропольского края на 2011-2013 годы».

Предмет контрольного мероприятия: муниципальная целевая программа «Развитие муниципальной службы в Грачевском муниципальном районе Ставропольского края на 2011-2013 годы» (далее – программа), нормативные, распорядительные, финансовые, бухгалтерские, отчетные и иные документы и материальные ценности, подтверждающие расходование бюджетных средств.

Объект контрольного мероприятия: администрация Грачевского муниципального района Ставропольского края.

Проверяемый период деятельности: 2011-2012 годы, январь-август 2013 года.

В результате проведения контрольного мероприятия установлено следующее:

- Разработчиком программы является администрация Грачевского муниципального района Ставропольского края;

- Ресурсное обеспечение реализации Программы осуществляется за счет средств местного бюджета;

- Общее руководство и контроль за исполнением мероприятий Программы осуществляет заказчик Программы - администрация Грачевского муниципального района в лице отдела правового и кадрового обеспечения администрации;

- Финансирование мероприятий программы осуществлено в полном объеме;

- Согласно отчетам о выполнении Программы за 2011 и 2012 годы кассовое исполнение мероприятий программы составило 100%. При этом следует отметить, что в 2011 году в рамках реализации программы планировалось провести повышение квалификации 17 муниципальными служащими, однако, согласно пояснительной записки к отчету о выполнении районной целевой программы за 2011 год количество таких муниципальных служащих составило 2 человека. В 2012 году планировалось провести повышение квалификации 8 муниципальными служащими, однако, согласно пояснительной записки к отчету о выполнении районной целевой программы за 2012 год количество таких муниципальных служащих составило 4 человека.

Заключение по результатам контрольного мероприятия направлено Совету депутатов Грачевского муниципального района и администрации Грачевского муниципального района.

С целью устранения и недопущения в дальнейшем нарушений и недостатков, выявленных в ходе контрольного мероприятия, направлено представление Контрольно-счетной комиссии в Отдел культуры

Председатель контрольно-счетной комиссии Грачевского муниципального района

Ставропольского края О.В.Пономарева