Приложение к решению Совета

Грачевского муниципального

района Ставропольского края

от  17 июня 2014 года  №  91-III

ОТЧЁТ

о реализации в 2013 году мероприятий Программы социально-экономического развития Грачевского муниципального района  на 2011-2015 годы

Программа социально-экономического развития Грачевского муниципального района на 2011-2015 годы (далее Программа) утверждена решением Совета Грачевского муниципального района 05.07.2011 года № 253-II.

Для реализации поставленных стратегических целей и задач разработаны мероприятия на среднесрочный период 2011-2015 годов, финансирование мероприятий Программы производится в пределах объемов, предусмотренных в бюджете Грачевского муниципального района на соответствующий финансовый год.

Прогнозируемая потребность в финансировании Программы составляет всего – 4929,4 млн. рублей. На 2013 год объем финансирования, предусмотренный Программой составляет 131,2 млн. руб., из них: федерального бюджета — 1,2 млн. руб., краевого бюджета- 9,1 млн. руб., местного бюджета- 28,5 млн. руб.,  внебюджетные средства –  92,4 млн. руб.

Фактически на реализацию мероприятий Программы в 2013 году было направлено 121,7 млн. руб., из них:  федерального -1,2 млн. руб., краевого бюджета – 7,4 млн. руб., местного  бюджета 22,7 млн. руб., внебюджетных средств –  90,4 млн. руб.

За отчетный период в районе дополнительно создано 46 рабочих мест.

В рамках реализации районных целевых и ведомственных целевых программ  (далее — РЦП) в 2013 году проведены следующие мероприятия:

РЦП «Энергосбережение, развитие возобновляемых источников энергии в Грачевском районе Ставропольского края на 2010-2013 годы».

В  2013 году по программе предусмотрено финансирование в объеме 4980,00 тыс. рублей, кассовое исполнение за 2013 год составило 630,95 тыс. рублей, в том числе по мероприятиям:

- модернизация систем освещения помещений в административных зданиях органов местного самоуправления и муниципальных учреждениях образования, здравоохранения, культуры  и МУП “Коммунальное хозяйство” Грачевского муниципального района — 2,60 тыс. рублей;

- реконструкция систем уличного освещения Грачевского, Кугультинского, Спицевского, Сергиевского сельсоветов, с. Бешпагир с установкой энергоэффективных источников света и систем управления освещением — 628,35 тыс. рублей.

РЦП «Развитие культуры в Грачевском муниципальном районе  Ставропольского края на 2013-2015 годы».

На осуществление мероприятий в 2013 году по Программе предусмотрены денежные средства  в сумме 465,00 тыс. рублей, кассовое исполнение за 4 квартал   2013 года составило 465,00 тыс. рублей, в том числе по мероприятиям:

- комплектование книжных фондов библиотек Грачевского района — 98,6 тыс. рублей;

- организация и проведение фестивалей, конкурсов, выставок и районных культурно-досуговых мероприятий — 300 тыс. рублей;

- приобретение основных средств, проведение технического обследования объектов культуры, приобретение программного обеспечения — 66,4 тыс. рублей.

РЦП «Развитие муниципальной службы в Грачевском муниципальном районе Ставропольского края на 2011-2013 годы».

В 2013 году запланировано 70 тыс. рублей. Прошли  курсы повышения квалификации 6 человек. За 4 квартал 2013 года  израсходовано 67,51 тыс. рублей.

РЦП «Развитие образования в Грачевском муниципальном районе Ставропольского края на 2011-2013 годы».

Объём финансирования Программы на 2013 год за счёт средств бюджета Грачевского муниципального района Ставропольского края — 18382,23 тыс. руб. Фактический объём финансирования программы за отчетный период составил 18382,23 тыс. руб., в том числе за счёт средств федерального бюджета – в сумме 1195,07 тыс. руб. (или 100,0% от предусмотренного), бюджета Грачевского муниципального района Ставропольского края – 17187,16 тыс. руб. Основные мероприятия программы:

-  проведение мероприятий по поддержке одаренных детей и талантливой молодежи — 270 тыс. рублей;

- проведение районных конкурсов профессионального мастерства среди педагогических кадров МОУ («Учитель года», «Лидер в образовании», «Сердце отдаю детям» и др.) - 37 тыс. рублей;

- проведение педагогических конференций, участие в краевых педагогических фестивалях («Талант года» и др.), конференциях, семинарах – 18 тыс. рублей;

- проведение районных научно-практических конференций, семинаров, смотров, конкурсов, олимпиад и других мероприятий с педагогами и учащимися по проблемам воспитательной работы и дополнительного образования —    25 тыс. рублей;

- мероприятия, направленные на развитие сети дошкольных образовательных учреждений Грачевского муниципального района Ставропольского края — 10745,07 тыс. рублей;

- мероприятия, направленные на улучшение организации питания детей в муниципальных образовательных учреждениях Грачевского муниципального района Ставропольского края — 7287,16 тыс. рублей.

РЦП «Профилактика правонарушений в Грачевском районе  на  2011 - 2013 годы».

Объём финансирования программы на текущий год предусмотрен в сумме 300,0 тыс. рублей за счет средств бюджета Грачевского муниципального района. Кассовое исполнение программы составило 300,0 тыс. рублей. В течение отчётного периода были осуществлены следующие мероприятия программы:

- обеспечение обслуживания кнопок экстренного вызова полиции в учреждениях образованиях, расположенных в с. Грачевка — 275,93 тыс. рублей;

- проведение семинаров по улучшению взаимодействия и координации работы органов профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних — 5,0 тыс. рублей;

- проведение районного конкурса среди органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних —        5,0 тыс. рублей;

- вручение призов за развитие казачьей культуры, оформление казачьих курений, приобретение необходимого снаряжения и спортивного инвентаря для проведения мероприятий по развитию казачьей культуры — 14,07 тыс. рублей.

РЦП «Развитие физической культуры и спорта в Грачевском муниципальном   районе на 2011-2013 годы»

Объём финансирования Программы на отчетный год предусмотрен в сумме 562,9 тыс. руб., в том числе за счёт бюджета Грачевского муниципального района — 562,9 тыс. руб. Кассовое исполнение районной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Грачевском муниципальном   районе на 2011-2013 годы» за 2013 год составило 562,9 тыс. рублей.

В течение отчётного периода были осуществлены следующие мероприятия Программы:

- участие в краевых соревнованиях победителей районных соревнований среди детей, спартакиад общеобразовательных учреждений с начала года направлено  155, 55 тыс. рублей:

- участие спортсменов Грачевского района в соревнованиях VI летней спартакиады учащихся Ставропольского края на общую сумму 66000  рублей;

- участие команды спортсменов Грачевского района в Чемпионате Ставропольского края по греко-римской борьбе на общую сумму 7200 рублей;

- участие команды спортсменов Грачевского района в спартакиаде Ставропольского края  по общефизической подготовке молодежи на общую сумму 5400 рублей;

- участие спортсмена Грачевского района в первенстве СКФО по самбо на общую сумму 2550 рублей;

- участие команды спортсменов Грачевского района в Первенстве Ставропольского края по легкоатлетической эстафете «Весна» на общую сумму 2400 рублей;

- участие команды спортсменов Грачевского района в краевом легкоатлетическом кроссе «Олимпийская звездочка» на общую сумму 2400 рублей;

- участие команды спортсменов Грачевского района в финальных соревнованиях по настольному теннису на общую сумму 8400 рублей;

- участие команды спортсменов Грачевского района в лично-командном первенстве Ставропольского края по легкоатлетическому кроссу «Золотая осень» на общую сумму 2400 рублей;

- участие команды спортсменов Грачевского района в первенстве Ставропольского края по волейболу среди девушек на общую сумму 19800 рублей;

- участие команды спортсменов Грачевского района в первенстве Ставропольского края по волейболу на общую сумму 19500 рублей;

- участие команды спортсменов Грачевского района в краевых финальных соревнованиях по волейболу на общую сумму 19500 рублей.

На проведение районных мероприятий израсходовано 283,208 тыс. рублей на:

- проведение соревнований Грачевского муниципального  района по мини-футболу среди коллективов физической культуры памяти В.А.Рындина на общую сумму 4100 рублей;

- проведение районных  соревнований по волейболу и шахматам среди ветеранов на общую сумму  7100 рублей;

- проведение первенства по мини-футболу среди ветеранов Грачевского муниципального района на общую сумму 5000 рублей;

- проведение районных  соревнований по волейболу памяти А.В.Бедина и И.В.Семеновой среди воспитанников ДЮСШ на общую сумму  5000  рублей;

- проведение районных соревнований по волейболу среди мужских коллективов физической культуры  на общую сумму  5000 рублей;

- проведение районных соревнований по баскетболу среди мужских и женских коллективов физической культуры  на общую сумму 7900 рублей;

- проведение районных соревнований по волейболу среди женских коллективов физической культуры  на общую сумму  5000 рублей;

-  проведение районных соревнований по настольному теннису и дартсу среди ветеранов на общую сумму 6000 рублей;

-  проведение районных спортивных соревнований (комбинации по выполнению элементов акробатики) на общую сумму 6910 рублей;

- проведение районных соревнований по футболу среди юношей «Открытие сезона 2013» на общую сумму 5000 рублей;                                         	- проведение районных соревнований по футболу среди юношей «Открытие сезона 2013» на общую сумму 5000 рублей;

- проведение районных соревнований по волейболу на кубок Героя Советского Союза И.А.Минаенко на общую сумму 5000 рублей;

- проведение районных соревнований по волейболу на кубок Героя Советского Союза И.А.Минаенко на общую сумму 8800 рублей;

- проведение районных соревнований по футболу на кубок Героя Советского Союза И.А.Минаенко на общую сумму 5000 рублей;

- проведение районных соревнований юнармейской игры «Зарница» на общую сумму 5000 рублей;

- проведение районных соревнований по волейболу на общую сумму 5000 рублей.

- приобретение спортивных грамот и конвертов для награждения спортсменов на общую сумму 680 рублей;

- проведение районной спартакиады посвященной Дню физкультурника на общую сумму 69011 рублей;

- проведение районных соревнований по футболу среди юношей «Закрытие сезона 2013» на общую сумму 5000 рублей;

- проведение районных соревнований по футболу «Закрытие сезона 2013» на общую сумму 5000 рублей;

- подведение итогов чемпионата Грачевского муниципального района по футболу 2013 года среди юношеских и взрослых команд на общую сумму 21000 рублей;

- проведение торжественного мероприятия, посвященного 90-летию со дня образования федерального и территориальных органов исполнительной власти в сфере физической культуры и спорта на общую сумму 54646 рублей;

- приобретение спортивных грамот и конвертов для награждения спортсменов на общую сумму 205 рублей;

- проведение соревнований Грачевского муниципального района по баскетболу среди ветеранов спорта на общую сумму 5300 рублей;

- проведение районных семейных турниров по шахматам и настольному теннису «Все начинается с семьи!» на общую сумму 11956 рублей;

- проведение торжественного приема спортсменов у главы администрации Грачевского муниципального района на общую сумму 19000 рублей;

- проведение соревнований Грачевского муниципального района по волейболу среди ветеранов на кубок А.В.Портенко на общую сумму 600 рублей.

Направлено на обеспечение участия в краевых соревнованиях и спартакиадах  (согласно календарного плана и положений) 123775 рублей:

- участие команды спортсменов Грачевского района в VI Кубке Губернатора Ставропольского края по мини-футболу среди ветеранов, посвященного Дню защитника Отечества на общую сумму 10800 (десять тысяч восемьсот рублей) за счет средств бюджета Грачевского муниципального района;

- участие команды спортсменов Грачевского района в I кубке Главы г.Ставрополя по мини-футболу среди ветеранов на общую сумму 10800 (десять тысяч восемьсот рублей) за счет средств бюджета Грачевского муниципального района;

- участие спортсменов Грачевского района в X-ых сельских играх Ставропольского края на общую сумму 83955,72 рублей (восемьдесят три тысячи девятьсот пятьдесят пять рублей 72 копейки)  за счет средств бюджета Грачевского муниципального района;

- участие спортивной семьи Грачевского района в краевых соревнованиях «Папа, мама, я — спортивная семья!» на общую сумму 3600 (три тысячи шестьсот рублей) за счет средств бюджета Грачевского муниципального района;

- участие команды Грачевского района в лично-командном чемпионате Ставропольского края по настольному теннису, личном чемпионате Ставропольского края среди ветеранов на общую сумму 10514 рублей (десять тысяч пятьсот четырнадцать рублей)  за счет средств бюджета Грачевского муниципального района;

- - участие спортсменов Грачевского района в физкультурно-спортивном фестивале инвалидов Ставропольского края, посвященного Международному дню инвалидов на общую сумму 4104, 81 (четыре тысячи сто четыре рубля 81 копейка) за счет средств бюджета Грачевского муниципального района.

РЦП «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Грачевского муниципального района Ставропольского края на 2012-2014 годы»

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств  бюджета Грачевского муниципального района Ставропольского края. Объем финансирования мероприятий Программы в 2013 году составил 2723,75 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета Ставропольского края — 1623,35 тыс. рублей, средств местного бюджета — 1100,40 тыс. рублей.

В течение отчётного периода были осуществлены следующие мероприятия программы:

- приобретение и установка системы видеонаблюдения в МКОУ СОШ №1 с. Грачевка на сумму 784,14 тыс. рублей;

- приобретение и установка системы видеонаблюдения в МДОУ Детский сад №4 с. Грачёвка на сумму 465,57 тыс. рублей;

- приобретение и установка системы видеонаблюдения в МБУК «РМДК» с. Грачевка на сумму 456,38 тыс. рублей;

- приобретение и установка системы видеонаблюдения в МКОУ СОШ  №7 с. Старомарьевка на сумму 117,27 тыс. рублей;

- приобретение и установка системы видеонаблюдения в администрации Грачевского муниципального района Ставропольского края на сумму 600,40 тыс. рублей;

- приобретение и доустановка системы видеонаблюдения в МКОУ СОШ №7 с. Старомарьевка на сумму 100,0 тыс. рублей;

- повышение антитеррористической защищенности в МДОУ Детский сад №5 с. Грачевка на сумму 200 тыс. рублей.

РЦП «Обеспечение безопасности дорожного движения в  Грачевском районе  на 2013-2014 годы»

На 2013 год Программой предусмотрено финансирование в объеме 4065,00 тыс. рублей за счет средств бюджета Грачевского муниципального района. Кассовое исполнение мероприятий указанной Программы за 2013 год составило 1603,20 тыс. рублей, в том числе по мероприятиям:

- выполнение ремонта и содержания покрытия проезжей части автомобильных дорог муниципального района: «село Старомарьевка — хутор Кизилов», «село Спицевка — поселок Новоспицевский», «Сергиевское — поселок Чкалова», «Сергиевское — Янкуль» -  1483,7  тыс. рублей;

- зимнее содержание автодорог общего пользования Грачевского муниципального района - 53,8 тыс. рублей;

- изготовление сметной документации по содержанию автодорог —     20,0 тыс. рублей;

- оплата функций заказчика-застройщика — 45,7 тыс. рублей.

РЦП «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Грачевском муниципальном районе на 2012-2015 годы»

Фактический объём финансирования Программы за отчётный период составил 200,0 тыс. руб. за счёт средств бюджета Грачёвского муниципального района Ставропольского края или 100 % от объема финансирования программы на текущий год.

В течение года пять раз объявлялся конкурс по отбору инвестиционных проектов для оказания муниципальной поддержки в виде предоставления грантов субъектам малого и среднего предпринимательства за счет бюджета Грачевского муниципального района. По итогам конкурса, объявленного в прошлом году, победителем стал индивидуальный предприниматель, глава крестьянского (фермерского) хозяйства Сотников Сергей Федорович сроком на 36 месяцев.

Кассовое исполнение на возмещение части затрат, связанных с уплатой процентов по лизинговому договору ИП Сотникова С.Ф. в 2013 году составило 9,8 тыс. рублей.

В ноябре 2013 года был объявлен конкурс по отбору инвестиционных проектов по предоставлению грантов  за счет средств бюджета Грачевского муниципального района Ставропольского края субъектам малого и среднего предпринимательства.	В администрацию Грачевского муниципального района  поступили две заявки от субъектов малого бизнеса. В связи с тем, что конкурсантами предоставлен не полный пакет документов, конкурсной комиссией принято решение отказать в муниципальной поддержке.

РЦП «Противодействие коррупции в сфере деятельности органов местного самоуправления Грачевского муниципального района Ставропольского края на 2010-2014 годы».

Фактический объём запланированных денежных средств по Программе за отчётный период составил 10,0 тыс. руб. за счёт средств бюджета Грачёвского муниципального района Ставропольского края или 100 % от объема финансирования программы на текущий год. Данные денежные средства были направлены на информирование  жителей района через средства массовой информации о результатах проведенной в районе антикоррупционной политики, но не освоены в связи с тем, что информация размещалась на официальном сайте администрации Грачевского муниципального района.

РЦП «Развитие информационного общества в Грачевском муниципальном районе Ставропольского края на 2011 – 2014 годы»

На реализацию программы в 2013 году предусмотрено 455,70 тыс. рублей, в том числе за счёт средств бюджета Грачевского муниципального района — 274,80 тыс. рублей, за счет средств бюджетов поселений Грачевского района 180,90 тыс. рублей. Кассовое исполнение мероприятий программы за  отчетный период составило 169,82 тыс. рублей, в том числе по мероприятиям:

- создание и обеспечение функционирования системы межведомственного электронного взаимодействия органов и структурных подразделений администрации Грачевского муниципального района, органов местного самоуправления поселений района — 15,00 тыс. рублей;

- обеспечение защиты и сохранности персональных данных органов и структурных подразделений администрации Грачевского муниципального района, путем приобретения технических и (или) программных средств — 128,32 тыс. рублей;

- создание автоматизированных рабочих мест в органах и структурных подразделениях администрации Грачевского муниципального района с целью организации автоматизированной обработки персональных данных, путем приобретения технических и (или) программных средств — 26,50 тыс. рублей.

РЦП «Развитие потребительского рынка и услуг в Грачевском муниципальном районе на 2012-2015 годы»

Фактический объем финансирования мероприятий Программы за 2013 год составил 300 тыс. рублей за счет средств бюджета Грачевского муниципального района Ставропольского края или 100% от объема финансирования на текущий год. Кассовое исполнение мероприятий программы за отчетный период составило 143,060 тыс. рублей за счет средств бюджета Грачевского муниципального района, в том числе по мероприятиям:

-  в рамках проведения информационно-маркетингового проекта «Покупай ставропольское!» были приобретены баннеры с логотипом Акции на сумму 18580 руб.;

- по итогам  конкурса оказана муниципальная  поддержка в виде гранта Государственному Унитарному Предприятию Ставропольского края «Центральная районная аптека № 256» в размере 100 тыс. рублей;

- на проведение праздничных мероприятий, посвященных чествованию субъектов малого и среднего предпринимательства в день Российского предпринимательства, выделены денежные средства для приобретения    подарочных наборов  и цветов, также приобретена  фотокамера  для фото и видеосъемки мероприятий – всего на сумму 24480 рублей.

РЦП «Доступная среда в Грачевском муниципальном районе Ставропольского края на 2013-2015 годы»

Фактический объем финансирования Программы за отчетный период составил 350,0 тыс. рублей, в том числе за счёт средств федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей, бюджета Ставропольского края – 90,00 тыс. рублей, бюджета Грачевского муниципального района – 240 тыс. рублей, внебюджетных источников – 20,00 тыс. рублей. Кассовое исполнение за 2013 год составило 120,9 тыс. рублей, в том числе по мероприятиям:

- проведение мероприятий по обеспечению беспрепятственного доступа к учреждениям соцзащиты на сумму 80,9 тыс. рублей;

- проведение мероприятий по созданию условий для творческой реабилитации инвалидов, выявление среди них творчески одаренных личностей на сумму 40 тыс. рублей.

РЦП «Профилактика наркомании и противодействие незаконному обороту наркотиков на территории Грачевского района на 2013-2015 годы»

Фактический объём финансирования Программы на 2013 год предусмотрен в сумме 250,0 тыс. рублей за счет средств бюджета Грачевского муниципального района. Кассовое исполнение за 2013 год составило 249,92 тыс. рублей, в том числе по мероприятиям:

- приобретение интерактивного оборудования для проведения конференций и семинаров по антинаркотической тематике на сумму 81,84 тыс. рублей;

- установка интерактивного оборудования для проведения конференций и семинаров по антинаркотической тематике на общую сумму 10,0 тыс. рублей;

- разработка, изготовление и размещение антинаркотической рекламы на общую сумму 6,0 тыс. рублей;

- выпуск и распространение листовок, флаеров, буклетов с информацией по профилактике зависимостей от психоактивных веществ среди подростков и молодежи на общую сумму 5,4 тыс. рублей;

- приобретение формы для волонтеров  и обучение волонтеров по курсу «Первичная профилактика предупреждения употребления наркотических и других психоактивных веществ среди молодежи» на общую сумму 14,0 тыс. рублей;

- оформление подписки на журнал «Нарконет» на общую сумму 4,09 тыс. рублей;

- приобретение моноблоков для аппарата антинаркотической комиссии на общую сумму 52,7 тыс. рублей;

- приобретение информационного стенда, стойки, доски для печатной продукции антинаркотической направленности на сумму 20,0 тыс. рублей;

- приобретение картриджей и принтера EPSON на общую сумму 11,39 тыс. рублей;

- проведение "круглых столов", семинаров с представителями общественных объединений среди различных целевых аудиторий по вопросам профилактики наркомании  «Молодежь против наркотиков» на общую сумму 3,0 тыс. рублей;

- проведение районного этапа X Всероссийской акции «Спорт - альтернатива пагубным привычкам» на общую сумму 5,0 тыс. рублей;

- проведение акции «Скажем наркотикам нет» на общую сумму 1,0 тыс. рублей;

- проведение районного молодежного спортивно-творческого фестиваля «Мы-выбираем жизнь!» на общую сумму 16,5 тыс. рублей;

- проведение профилактических мероприятий месячника антинаркотической направленности «Я- выбираю здоровье» на общую сумму 2,0 тыс. рублей;

- проведение научно-практической конференции по проблемам профилактики зависимости от психоактивных веществ среди подростков и  молодежи на общую сумму 5,0 тыс. рублей;

- проведение цикла профилактических мероприятий для подростков и молодежи «Без права на ошибку» на общую сумму 4,0 тыс. рублей;

- проведение районного этапа краевого конкурса «Школа - территория здоровья и без наркотиков» на общую сумму 5,0 тыс. рублей;

- проведение молодежной волонтерской акции по антинаркотической пропаганде  на сумму 3,0 тыс. рублей.

РЦП «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Грачевском муниципальном районе Ставропольского края на 2013-2014 годы, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Грачевском муниципальном районе Ставропольского края»

Фактический объём финансирования Программы на 2013 год предусмотрен в сумме 1803,90 тыс. рублей за счет средств бюджета Грачевского муниципального района. Кассового исполнения мероприятий программы за отчетный период не производилось - в связи с незавершением работ, денежные средства на оплату проектно-сметных работ по реконструкции здания МФЦ перенесены на 2014 год.

В рамках Программы в 2013 году планировались к реализации следующие инвестиционные проекты 3 уровня:

1. «Реконструкция общества с ограниченной ответственностью «Кугультинский кирпичный завод» с доведением мощности с 10 млн. штук кирпича в год на первом этапе до 40 млн. штук на втором этапе». Общая стоимость инвестиционного проекта — 654,5 млн. рублей. В настоящее время реконструкция завода приостановлена в связи со сменой руководства.

2. «Реконструкция и расширение производства общества с ограниченной ответственностью «Птицефабрика Грачевская». Общая стоимость инвестиционного проекта — 76,9 млн. рублей. В 2013 году завершена реконструкция общества с ограниченной ответственностью птицефабрика «Грачевская» с плановой производственной мощностью 60,0 млн. штук яиц в год. В модернизацию производства вложено 12 млн. рублей собственных средств. Производство яиц  составило 40476 тыс. штук.

3. Реализация инвестиционного проекта «Строительство кирпичного завода ООО «СтройАльянс» временно приостановлена в связи с отсутствием финансирования. Планируется продолжить работы  по инвестиционному проекту в 2014 году. Планируемый объем финансирования составит 6 млн. рублей.

4. Проект по строительству многотопливной автозаправочной станции с комплексом сервисного обслуживания, включая: автостоянку, кафе, СТО, автомобильную мойку, гостиницу. ОАО «Нефтегазовая компания «Ставрополье» приостановлен в связи со сменой руководства. Стоимость инвестиционного проекта составляет 52,0 млн. рублей. По данному инвестиционному проекту имеется проектно-сметная документация.

5. Реализация инвестиционного проекта индивидуальным предпринимателем главой крестьянского (фермерского) хозяйства Алиевым М.З. «Строительство молочно-товарной фермы на 500 дойных коров с воспроизводством стада, цеха по переработке молока и комбикормового завода»  в с. Сергиевское завершена. В настоящее время на МТФ содержится  460 поголовья КРС, в том числе 280 голов дойного стада. Ввести в эксплуатацию цех по переработке молока планируется в конце июня текущего года. По данному проекту освоено освоено 68 млн. рублей инвестиций, в том числе в 2013 году- 8 млн. руб. Дополнительно  создано 25 рабочих места.

    - Инвестиционный проект «Строительство молочной семейной фермы с. Кугульта»  находится в стадии реализации. В 2013 году инициатором проекта КФХ «Толокнево» освоено 50,4 млн. млн. рублей, в том числе 18 млн. рублей-грант, полученный в рамках краевой программы «Развитие молочных семейных ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств Ставропольского края на 2012-2014 годы». Завершить строительство фермы планируется в текущем году.

7. В 2013 году начата реализация инвестиционного проекта  «Строительство тепличного комплекса по выращиванию томатов и огурцов на земельном участке площадью 41,9га в с. Старомарьевка». Стоимость инвестиционного проекта составляет  2 млрд.785 млн. рублей, количество предполагаемых рабочих мест - 650 человек. Реализация проекта будет осуществляться в три этапа. Начать реализацию  первого этапа планируется во втором квартале текущего года. На сегодняшний день предприятием освоено 2 млн. 600 тыс. рублей, которые направлены на проведение земельных работ и разработку проектно-сметной документации.

В рамках Программы в 2013 году были реализованы следующие инвестиционные проекты 4 уровня:

- строительство магазина смешанных товаров в с. Спицевка по ул. Свердлова,1, объем финансирования составил 0,6 млн. рублей. Создано дополнительно 2 рабочих места;

- строительство пункта технического обслуживания с. Старомарьевка,  ул. Дорожная, 9б, объем финансирования составил 1,2 млн. рублей. Создано дополнительно 4 рабочих места;

- строительство магазина «Эксперт» в с. Грачевка, ул. Ставропольская, 62,а. Стоимость инвестроекта 12 млн. рублей. Создано 10 рабочих мест;

- строительство магазина по ул. Гулевского с. Тугулук. Стоимость проекта 1,5 млн. рублей. Создано 3 рабочих места;

- строительство  аптеки в с. Старомарьевка по ул. Дорожная, б/н. Создано 2 рабочих места. Стоимость инвестиционного проекта составляет 2,1 млн. рублей.

В рамках Программы в 2013 году реализованы инфраструктурные проекты:

- в рамках мероприятий по реконструкции фонарей уличного освещения с заменой на энергосберегающие в с. Бешпагир установлено 150 ламп - освоено 320,58 тыс.руб., в с. Тугулук приобретены 47 энергосберегающих ламп на сумму 220,1 тыс.руб.; в с.Кугульта приобретены 7 светильников, 7 электроламп и 3 счетчика на общую сумму 13,1 тыс. руб.;

- в рамках проведения мероприятий по снижению потерь тепла в муниципальных учреждениях с применением современных энергоэффективных материалов и технологий в с.Кугульта произведена установка отопительного котла на сумму 64,2 тыс.руб.;

- газификация  ул. Калинина с. Бешпагир в 2013 году приостановлена, в связи с отсутствием средств в бюджете муниципального образования на эти цели;

- на реконструкцию, текущий ремонт и содержание существующих, строительство и ремонт тротуаров и пешеходных дорожек в с.Тугулук направлено 2888,4 тыс.руб.;

-завершены работы по реконструкции подводящего водопровода от с.Спицевка до пос. Новоспицевский общей протяженностью 13,5 км, также заменена часть разводящего водопровода протяженностью 400 м по пос. Новоспицевский;

- по строительству подводящего водопровода от х. Нагорный до  х. Базовый  в 2013 году подготовлена проектно-сметная документация.

В рамках Программы в 2013 году реализованы социальные проекты, предусмотренные программой  в  2011-2015 гг:

-завершено строительство комплексной спортивной площадки в с. Кугульта, фактически освоено в 2013 году — 2 244 тыс. руб.

- в рамках мероприятий по проведению капитального ремонта здания Дома культуры в с. Спицевка заменены 9 оконных блоков и входная дверь на общую сумму 149 тыс. руб.

Реализация инвестиционного проекта «Строительство комплексной инвестиционной площадки в с. Бешпагир» находится в стадии реализации. Данное мероприятие включено на софинансирование в краевую  целевую программу «Развитие физической культуры и спорта  в Ставропольском крае на 2013-2015 годы». Финансирование мероприятий будет осуществляться за счет средств краевого бюджета (2500 тыс. рублей) и местного (277 тыс. руб.). Завершить реализацию проекта планируется в 2014 году.

По реализации инвестиционного проекта «Реконструкция стадиона в пос. В. Кугульта» администрацией муниципального образования Кугультинского сельского совета в апреле текущего года подана заявка в министерство физической культуры и спорта для  включения данного мероприятия на софинансирование  в краевую целевую программу «Развитие физической культуры и спорта в Ставропольском крае на 2013-2015 годы».

Подводя итоги реализации Программы социально-экономического развития Грачевского муниципального района на период 2011-2015 годы за 2013 год, согласно  оценки целевых индикаторов, предусмотренных в программе, можно сделать заключения о достигнутых результатах в области повышения уровня и качества жизни населения:

продолжительность жизни населения Грачевского района по сравнению с 2012 годом снизилась незначительно   на 0,14% и составила 69,1 лет.

В 2013 году родилось 522 ребенка, что выше уровня 2012 года на 6,5%. Коэффициент рождаемости на 1000 человек за отчетный период составляет 14,1 родившихся, что на 6,8 % выше плановых показателей.

Смертность населения к уровню 2012 года увеличилась на  2,9%. Коэффициент смертности в районе выше запланированных показателей и составляет 13,8.

Целевой индикатор «Доля детей в возрасте от 1 до6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу в муниципальных учреждениях  в общей численности детей в возрасте от 1 до 6 лет» увеличился к уровню 2012 года  на 10,4 % .

По целевому индикатору «Удельный вес учащихся, сдавших единый государственный экзамен, от числа выпускников, участвующих в едином государственном экзамене» наблюдается рост показателя по сравнению с уровнем 2012 года на 0,1 %,  целевой индикатор по данному показателю составил 99,6%.

Доля населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения увеличилась в сравнении с 2012 годом на 4,44%.

Среднемесячная заработная плата на одного работника по кругу крупных и средних организаций составила 16679 рублей  и увеличилась к уровню 2012 года на 12,4 %, целевой индикатор по данному показателю составил 112,4%, что ниже запланированного на 3,85 %.

За отчетный период оборот розничной торговли увеличился на 5,3% по сравнению с 2012 годом и составил 894,1 млн. рублей. Однако темп роста розничного товарооборота в 2013году снизился по сравнению с плановым значением на 8,7%.

Целевой индикатор «Обеспеченность населения жильем кв. м  на 1 чел.»  увеличился к уровню 2012 года на 1%  и составил 20 квадратных метров.

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования  на душу населения в 2013 году составил 5,3 тыс. рублей,что выше аналогичного периода прошлого года на 36,2% и значительно ниже планового показателя. Достичь увеличения данного целевого индикатора планируется за счет реализации в текущем году и последующих  инвестиционного проекта «Строительство тепличного комплекса по выращиваю томатов и огурцов в с. Старомарьевка.

Увеличение налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Грачевского муниципального района за отчетный период к уровню 2012 года составило  106,3%, что выше планового показателя на 1,6%.

Анализируя индикатор «Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в действующих ценах» можно сделать вывод, что показатель снизился  по сравнению с 2012 годом на 4,72%, и ниже планового показателя на 13,9 %. Снижение данного показателя объясняется низкой урожайностью по выращиваемым культурам, следствием которой стали: неблагоприятные погодные условия,  нарушение агротехники и недостаточное внесение минеральных удобрений.

Валовое производство зерновых и зернобобовых в 2013г. выросло на 11,5% по сравнению с 2012г. и составило 148,5 тыс. тонн.

Таким образом, показатели социально-экономического развития Грачевского муниципального района в 2013 году достигли ожидаемого результата  по многим позициям.

_________________________________